## Sheet1
契 約 に 関 す る 提 出 書 類 一 覧 （委託）
書 類 名 | 提出先 | 提出部数 | 提出期限 | 作 成 上 の 留 意 点
契約書 | 入札・見積合せを行った課 | － | 入札・見積合せの日から7日以内 | ・提出部数は市から渡された部数総てに、押印（各ページ割印必要）する。 ・契約書の表紙に契約に必要な収入印紙を貼付し、割印する。
業務工程表 | 担当課 | 1部 | 契約締結後14日以内 | ・契約書の委託期間を記入する。
業務処理責任者（管理技術者）等選定通知書 （経歴書及び技術者資格 証等の写しを添付のこと） | 担当課 | １部 | 契約締結後速やかに | 【管理技術者】 ・管理技術者の資格要件は、特記仕様書等による。 【照査技術者】 ・設計図書又は特記仕様書において、照査技術者の配置を定める場合、管理技術者とは別に照査技術者を定め通知すること。 ・照査技術者の資格要件は、特記仕様書による。
再委託承諾願 | 担当員 | 1部 | 選定後速やかに | ・再委託の業務内容については、具体的に記載すること。
施工体系図 | 担当課 | １部 | 選定後速やかに | ・再下請負契約がある場合は総て記入し、再下請負契約のある再下請負通知書を添付すること。
建設業退職金共済掛金 収納書届 | 担当課 | 1部 | 契約締結後速やかに | ・元請業者は、末端の下請負業者の分までまとめて証紙を購入し、その証紙を各請負業者に交付すること。 ・掛金収納書には、発注者、工事名を記入すること。 ・労働者の退職金共済手帳に証紙を確実に貼付し、元請業者は下請業者の証紙貼付を確認すること。 ・下請業者及び労働者が不利益とならないように本制度の適正な運用に留意し、指導すること。 ※契約締結時に、購入済み証紙や貼付対象者等がない場合は届書にその旨を記載すること。
火災保険等付保通知書 | 担当課 | 1部 | 保険締結後速やかに | ・工事目的物及び工事材料等に付す保険については、設計図書に定めた場合に限り提出すること。 但し、第三者損害賠償責任保険については、できるだけ対人・対物とも5,000万円以上加入のうえ、保険証の写しを添付し提出すること。
公共工事前払金保証証書 （前払金使途内訳明細書） | 担当課 | 1部 | 前払金請求時 | ・前払金請求書に保証証書、使途内訳明細書を添付提出すること。 ・振込先口座は前払専用口座とし、銀行支店名、口座種類、口座番号、口座名が確認できる通帳の写しを添付すること。 ・使途内容に変更がある場合は、その都度提出すること。
建退共証紙貼付実績書 | 担当課 | 1部 | 工事完成時 | ・施工体系図に記載されている総ての業者ごとに提出すること。 ・貼付実績がない場合も「該当者なし」と記入し、提出すること。
再資源化等報告書 （該当工事のみ） | 担当課 | 1部 | 工事完成時
業務完了通知書 | 担当課 | 1部 | 業務完了時
成果品目録 | 担当員 | 1部 | 業務完了時
業務受渡書 | 担当課 | 2部 | 完了検査合格時
請求書 | 担当課 | 1部 | 完了検査合格後 | ・件名、振込口座等を正確に記入し、契約書と同一印鑑を押印し提出すること。（口座等確認のため通帳の写し添付）