## Sheet1
契 約 に 関 す る 提 出 書 類 一 覧
書 類 名 | 提出期限 | 提出部数 | 提出先 | 作 成 上 の 留 意 点
契約書 | 落札決定の日から ７日以内 | － | 入札・見積もり合わせを行った課 | ・市から渡された部数すべてに、押印（各ページ割印必要）して提出すること。 ・契約書の表紙に、契約に必要な金額の収入印紙を貼付し、消印して提出すること。 ・共同企業体の場合には、受注者名は全構成員の連名、押印とする。
工事工程表 | 契約締結後７日以内 | １部 | 監督員 ※事業庶務課 | ・契約書の工期を記入し、労働基準監督署による証明印（労働保険関係成立済）を押印したものを提出すること。 ・契約変更に伴い発注者から請求があったときは、変更後の工事工程表を作成し労働基準監督署による証明印を押印したものを、請求を受けた日から７日以内に提出すること。 ・労働基準監督署の押印に代わり、契約日から訴求して１年以内の受付印及び領収印が押印されている「保険関係成立届」又は「年度更新申告書」等の法定様式控えを提出することも可能。
現場代理人等指定通知書 （経歴書及び技術者資格 証等の写しを添付のこと） | 契約締結後速やかに |  |  | 【現場代理人】 ・現場代理人は請負会社の常勤雇用者に限り、工事現場に常駐しなければならない。 ・主任技術者と兼務の場合は、技術者資格が必要。 ※主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐・専門技術者については、市の有資格者等名簿に登録されている者に限る。 ※市の公共工事での現場代理人の兼任は、要件を満たした場合のみ可能。 【主任技術者】 （請負金額4,500万円以上（建築工事は9,000万円以上）の工事） ・工事の安全且つ適正な施工を確保するため、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者の配置が必要 （請負金額4,500万円未満（建築工事は8,000万円未満）の工事） ・他の工事現場と兼任可能。 【監理技術者】（下請契約5,000万円以上（建築工事は8,000万円以上）の工事） ・主任技術者に代えて専任の監理技術者の配置が必要。監理技術者は建設工事に応じた資格者証を有する者に限る。 なお、監理技術者の兼務が認められた場合は、監理技術者補佐を配置することにより、特例監理技術者として、２件の工事まで兼務することができる。 【専門技術者】 ・元請業者が一式工事を施工する場合に、その一式工事の一部である専門工事を自ら施工しようとするとき、又は専門工事を施工する場合に、それに附帯する他の建設工事を自ら施工しようとするときに配置が必要。
施工体制台帳の写し | 選定後速やかに |  |  | ・再下請負契約がある場合はすべて記入し、再下請負契約のある再下請負通知書を添付すること。 ・作業員名簿を添付すること。
施工体系図の写し
千歳市建設工事における 元請・下請適正化指導要綱 に係る実態調査票 | 選定後速やかに | １部 | 担当課 ※事業庶務課 | ※建設部発注工事のみ対象
建設業退職金共済掛金 収納書届 | 契約締結後速やかに |  |  | ・元請業者は、末端の下請負業者の分までまとめて証紙を購入し、その証紙を各請負業者に交付すること。 ・掛金収納書には、発注者、工事名を記入すること。 ・労働者の退職金共済手帳に証紙を確実に貼付し、元請業者は下請業者の証紙貼付を確認すること。 ・下請業者及び労働者が不利益とならないように本制度の適正な運用に留意し、指導すること。 ※契約締結時に、購入済み証紙や貼付対象者等がない場合は、届書にその旨を記載すること。
火災保険等付保通知書 | 保険締結後速やかに |  |  | ・工事目的物及び工事材料等に付す保険については、設計図書に定めた場合に限り提出すること。ただし、第三者損害賠償責任保険については、できるだけ対人・対物とも5,000万円以上加入のうえ、保険証の写しを添付し提出すること。 ・保険の加入期間は、工事着手日から完成引渡しまでの間とする。完成引渡しとは、工期に14日間を追加した日とする。 ・工期中に保険期間を更新した場合は、更新後の保険証の写しを添付して提出すること。
公共工事前払金保証証書 | 前払金請求時 |  |  | ・前払金請求書に保証証書を添付して提出すること。 ・振込先口座は前払専用口座とし、銀行支店名、口座種類、口座番号、口座名が確認できる通帳の写しを添付すること。
建退共証紙貼付実績書 | 工事完成時 |  |  | ・施工体系図に記載されているすべての業者ごとに提出すること。 ・貼付実績がない場合も「該当者なし」と記入し、提出すること。 ※建設業退職金共済掛金収納書届で報告した枚数にかかわらず、貼付した実績枚数を報告すること。
再資源化等報告書 （該当工事のみ） |  | １部 | 監督員 ※事業庶務課
工事完成通知書 |  | １部 | 担当課 ※事業庶務課 | ・着工前及び竣工写真を提出すること。
工事受渡書 | 竣工検査合格時 | ２部 |  | ・契約書と同一の印鑑を押印し提出すること。
請求書 | 竣工検査合格後 | １部 |  | ・件名、振込口座等を正確に記入し、契約書と同一の印鑑を押印し提出すること。 ・口座等確認のため、通帳の写しを添付すること。
※建設部担当の工事は、建設部事業庶務課（本庁舎３階35番窓口）にご提出ください。